## Hoja1
N° | Actividades | MAYO
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Minuta 1 | bar: MAYO 6
2 | Minuta 2 | bar: MAYO 7
3 | Configuración de VPN | bar: MAYO 8 to MAYO 10
4 | Minuta 3 | bar: MAYO 13
5 | Mediciones de Métricas de Red | bar: MAYO 11 to MAYO 12
6 | Implementación de Dijkstra | bar: MAYO 13 to MAYO 16
7 | Implementación de Kruskal | bar: MAYO 13 to MAYO 16
8 | Automatización | bar: MAYO 15 to MAYO 16
9 | Pruebas y documentación | bar: MAYO 14 to MAYO 18
10 | Presentación | bar: MAYO 19

## Hoja2
Optimización de Transferencia de Archivos en una VPN con Algoritmos Voraces
[5 empty] | Inicio | 2025-10-06
[5 empty] | Final | 2025-10-19
[5 empty] | Days remaining | 0
[5 empty] | Tiempo de completación | 100%
[5 empty] | Progreso total | 100%
Key Results | Concepto
1 | Configurar VPN con 100% de disponibilidad y latencia
2 | Dijkstra implementado y validado
3 | MST generado con Kruskal
4 | Automatización de las mediciones de métricas de red
5 | Pruebas y documentación
N° | Actividades | OKR Vinculado | Dias | Entregables
1 | Configuración de VPN | KR1 | 3 | VPN funcional
2 | Mediciones de Métricas de Red | KR1 | 2 | Reporte de métricas
3 | Implementación de Dijkstra | KR2 | 4 | Algoritmo integrado
4 | Implementación de Kruskal | KR3 | 4 | Red optimizada y estable
5 | Automatización | KR4 | 2 | Scripts de medición automatizados
6 | Pruebas y documentación | KR5 | 5 | OKR, Cronograma, Minutas, etc.
7 | Presentación | KR5 | 1 | Presentación en clase y demostración